Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 мая 2020 года №307

**Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Привлечение инвестиций** |
|  1.  | Развитие механизмов синдицированного кредитования, в котором участвуют несколько банков второго уровня в качестве единого кредитора и несут совместную ответственность по кредитному риску заемщика  | предложения в Правительство |  декабрь 2020 года | АРРФР (по согласованию), МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию)  |
|  2.  | Внесение изменений в нормативные правовые акты о государственном имуществе в части повышения эффективности процесса приватизации | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МФ, МНЭ, МЮ |
|  3.  | Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических проектов | предложения в Правительство | декабрь 2020 года | МИД, МНЭ |
|  4.  | Формирование страновых инвестиционных программ | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МИД, МНЭ, МТИ |
|  5.  | Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом | информация в Правительство | декабрь 2020 года |  МИД, МНЭ, МИИР, МСХ, МЭ, МТИ  |
|  6.  | Расширение перечня объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора, подлежащих передаче в конкурентную среду | информация в Правительство | октябрь 2020 года | МНЭ, МФ |
|  7.  | Активизация использования потенциала МФЦА для привлечения прямых инвестиций и развития фондового рынка  |  информация в Правительство  |  июль, декабрь 2020 года  |  МФ, МНЭ, МФЦА (по согласованию) МИИР, МСХ МИД, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «Kazakh Invest», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «КазАгро»  |
|  8.  |  Обеспечение доступа казахстанских предпринимателей к использованию английского права и арбитража МФЦА  |  информация в Правительство  |  июль, декабрь 2020 года | МФЦА (по согласованию), МНЭ НПП «Атамекен» (по согласованию) МИД, МИИР, МСХ, АО «НК «Kazakh Invest» (по согласованию), АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО »НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «ЭСК «Kazakh Export» (по согласованию) |
|  9.  | Поэтапный перевод отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям, из иностранных юрисдикций в МФЦА |  информация в Правительство  |  июль, декабрь 2020 года | МФЦА (по согласованию), МНЭ, МИИР, МСХ, МИОР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «НИХ «Зерде» (по согласованию) |
|  10.  | Усиление продвижения программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МФ, МНЭ, МИД, МФЦА (по согласованию) |
|  11.  | Утверждение новой стратегии МФЦА до 2025 года  |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года | МФ, НБ (по согласованию), МНЭ, МФЦА (по согласованию) |
|  12.  | Рассмотрение возможности внедрения механизма возмещения затрат инвестора на подведение инженерной инфраструктуры для наиболее значимых проектов | предложение в Администрацию Президента | декабрь 2020 года | МИД, МФ, МНЭ, МИИР, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
| **2. Реальный сектор** |
| **2.1 Агропромышленный комплекс** |
|  13.  |  Рассмотрение проекта Закона РК «Об аграрных расписках»  |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года |  МСХ, МТИ, МНЭ, МЮ, МФ.  |
|  14.  | Внедрение практики гарантированного закупа сельскохозяйственной продукции:  расширение видов деятельности, закупаемой АО «НК «Продкорпорация» в качестве оператора;  признание договоров гарантированного закупа продукции в качестве твердого залога в рамках пруденциального регулирования банков второго уровня  |  информация в Правительство  |  июнь 2020 года октябрь 2020 года | МСХ, МНЭ, НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) |
|  15.  | Упрощение процедур прохождения экспертизы ПСД в части исключения обязательного прохождения государственной экспертизы при строительстве животноводческих объектов мощностью до 1500 условных голов с прохождением частной экспертизы |  приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития  | июнь 2020 года | МИИР, МНЭ, МСХ |
|  16.  |  Внесение дополнений в нормативные правовые акты, предусматривающие возможность субсидирования маслосемян, сданных на переработку в целях загрузки перерабатывающих предприятий  |  информация в Правительство  |  сентябрь 2020 года | МСХ, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  17.  | Пересмотр требований и процедур администрирования установленных пороговых и предельных цен на СЗПТ |  информация в Правительство  | август 2020 года | МТИ, МСХ, МНЭ, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  18.  | Запуск в нескольких регионах пилотного проекта по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка», наладив систему постоянного закупа и сбыта аграрной продукции, обучения и повышения агрокомпетенций, с дальнейшей разработкой полноценной программы | информация в Правительство | август 2020 года |  МСХ, НПП «Атамекен» ((по согласованию), МФ, МНЭ, МТИ, АО »НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НАО «НАНОЦ» (по согласованию), акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  19.  | Разработка механизма льготного микрокредитования сельхозпроизводителей по ставке 6% годовых по линии АО »НУХ «КазАгро» с использованием инструментов гарантирования АО «ФРП «Даму» | информация в Правительство | июнь 2020 года | МСХ, МФ, МНЭ, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию), АО »ФРП «Даму» (по согласованию), акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  20.  | Расширение механизмов финансирования агропромышленного комплекса путем введения инструмента оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам АО «НУХ «КазАгро» для сельхозтоваропроизводителей, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения ЧП |  информация в Правительство  | июнь 2020 года | МСХ, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) |
|  21.  |  Расширение посевных площадей и увеличение урожайности и валового сбора По культурам: масличные – на 122,2 тысяч га, гречиха – на 30, 9 тысяч га, кормовые – на 308,6 тысяч га, овощебахчевые – на 11,5 тысяч га. |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МСХ, акимы областей, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) |
|  22.  | Содействие в ускорении принятия таможенными органами КНР решения о включении казахстанских предприятий в реестр импортеров по экспорту свинины |  информация в Правительство  |  июль 2020 года | МСХ, МТИ, НПП «Атамекен» (по согласованию), МФ |
|  23.  | Проработка вопроса с ЕАЭС по обнулению таможенных пошлин до конца 2020 года на комплектующие изделия и запчасти для сельскохозяйственных товаропроизводителей | информация в Правительство | июль 2020 года | МСХ, МТИ, МНЭ |
|  24.  | Проработка вопроса с ЕАЭС по обнулению таможенных пошлин до конца 2020 года на ряд сырьевых товаров для сельхозперерабатывающей отрасли (кондитерская, производители соков и другие)  | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МСХ, МТИ, МНЭ |
| **2.1 Топливно-энергетический комплекс** |
|  25.  | Пересмотр плановых показателей по крупным и средним предприятиям с сокращением добычи нефти на 1,3 млн. тонн с плановых 10,9 до 9,6 млн. тонн в мае-июне т.г. (проект постановления Правительства «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов») |  постановление Правительства  |  май 2020 года | МЭ, МНЭ, МФ |
|  26.  | Выдача на основании Программ развития переработки сырого газа разрешений на сжигание сырого газа в факелах на 2020-2021 годы для недропользователей, имеющих ограничение добычи дополнительного объема нефти в связи с отсутствием инфраструктуры утилизации сырого газа, при условии сохранения такими недропользователями рабочих мест, социальных обязательств, платежей в бюджет и другие |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЭ, МЭГПР |
|  27.  |  Пересмотр квалификационных требований в сфере углеводородов на предмет оптимизации требований в целях снижения нагрузки на бизнес и ускорения получения разрешительных документов  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЭ, МНЭ |
|  28.  | Отмена до конца 2020 года отчислений недропользователей на реализацию социально-инвестиционных проектов и НИОКР с условием направления высвободившихся средств на выплату заработных плат | информация в Правительство | июль 2020 года | МЭ |
|  29.  |  Ускорение рассмотрения заявлений на применение порядка снижения ставок налога на добычу полезных ископаемых для низкорентабельных месторождений в соответствии с порядком, установленным законодательством  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МНЭ, МФ, МЭ, МИИР |
|  30.  | Сдерживание с 1 июля 2020 года предельных оптовых цен на товарный газ на текущем уровне без применения ежегодного роста (не более 15%)  |  информация в Правительство  | май 2020 года | МЭ, МНЭ, МТИ |
| **2.3 Обрабатывающая промышленность** |
|  31.  | Создание Фонда развития промышленности, направленного на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%, за счет средств, в том числе собираемых в рамках расширенных обязательств производителей |  постановление Правительства  | июль 2020 года | МИИР, МФ, МНЭ, МЦРИАП, МЭГПР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  32.  | Заключение оффтейк контрактов с предприятиями обрабатывающей промышленности в государственных закупках, закупках квазигосударственного сектора и недропользователей |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года |  МИИР, МФ, МЭ, МНЭ, НПП «Атамекен» (по согласованию), АО »ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) |
|  33.  | Проработка возможности принятия национальными институтами развития долгосрочных договоров/оффтейк контрактов, заключаемых с компаниями, отвечающими критериям надежности (государственные компании, крупные недропользователи, ТНК и т.д.) в качестве «твердого залога»« |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года | МИИР, АО »НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) |
|  34.  | Увеличение возмещения при экспорте до 80% транспортных затрат для производителей продукции высоких переделов в рамках предусмотренных средств ГПИИР на 2020 год | Приказ Министра торговли и интеграции | июль 2020 года | МТИ, МИИР, МЦРИАП |
|  35.  |  Предоставление экспортного кредитования  |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года | МТИ, МИИР, МСХ, МЦРИАП, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) АО »ЭСК «KazakhExport» (по согласованию) |
|  36.  | Обеспечение повышения текущего уровня локализации по инфраструктурным программам с 40% до 60-70%, в том числе за счет введения соответствующих обязательств для предпринимателей, участвующих в программах поддержки и развития бизнеса, а также исполняющих соответствующие договоры о государственных закупках |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года | МИИР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
|  37.  | Совершенствование механизма инвестиционного субсидирования при приобретении сельскохозяйственной техники с учетом необходимости стимулирования внутреннего производства | Приказ Министра сельского хозяйства | июнь 2020 года | МСХ, МИИР |
|  38.  | Дополнительная капитализация АО «Банк развития Казахстана» для реализации долгосрочных проектов в обрабатывающей промышленности |  информация в Правительство  | июнь 2020 года | АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), МФ, МИИР АО «БРК» (по согласованию) |
|  39.  | Предусмотреть дополнительные меры в рамках Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства: – введение лимита на финансирование субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, в сумме не более 200 млрд. тенге; – в случае исчерпания лимита и наличия дополнительной потребности со стороны субъектов МСБ возможно расширение объема финансирования субъектов МСБ в рамках Программы |  информация в Правительство  | июнь 2020 года | НБ (по согласованию), МНЭ, МФ, АРРФР (по согласованию) |
|  40.  | Рассмотрение возможности включения крупных субъектов обрабатывающей промышленности в программу «Дорожная карта бизнеса-2025», с установлением лимитов и введением встречных обязательств |  постановление Правительства  | июль 2020 года | МНЭ, МФ, МСХ, МИИР, АО «ФРП «Даму» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  41.  | Реализация проектов по созданию производств в обрабатывающей промышленности с экспортным потенциалом через лизинговое финансирование (литейное производство, производство автомобильных шин, автотранспортных средств, производство металлических комплектующих для транспортных средств) |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года |  МИИР, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК-Лизинг» (по согласованию) |
| **2.4 Строительство** |
|  42.  | Включение в государственную программу «Нурлы жер» пилотного проекта «5-10-20» через ЖССБК | постановление Правительства | июль 2020 года | МИИР, МФ, МНЭ, НБ (по согласованию), АО »НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  43.  | Создание на основе АО «ЖССБК» полноценного института развития и поддержки – «Отбасы банк» |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МИИР, МНЭ, АРРФР (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  44.  | Разработка механизма использования населением части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий |  информация в Правительство  | до 15 июня 2020 года | МТЗСН, АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), МИИР, МНЭ |
|  45.  | Введение альтернативы обеспечения заявки, исполнения договора и аванса в виде страхового полиса для строительства жилья и инфраструктурных объектов для над ежных поставщиков, включ енных в ПКО |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МИИР, МФ |
|  46.  | Принятие комплексных мер по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МИИР, МЦРИАП, МСХ, МНЭ, НПП «Атамекен» (по согласованию), акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  47.  |  Разработка специальных норм для ускоренного проектирования и строительства больниц и других объектов в связи с ЧП  |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МИИР, МЗ, МВД |
|  48.  | Внесение предложений по возможности использования части средств, предусмотренных на финансирование Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, для иных форм продуктивной занятости и деловой активности, в том числе для кредитования малого бизнеса |  предложения в Правительство  |  май 2020 года | МТСЗН, МНЭ акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  49.  | Внесение изменений в КоАП в части усиления ответственности за неиспользование при проектировании и строительстве отечественных строительных материалов в рамках государственных программ |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МИИР, МЭ |
|  50.  | Недопущение необоснованного роста цен на отечественные строительные материалы |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МНЭ, МИИР, МТИ |
|  51.  | Автоматическое продление срока исполнения обязательств по договорам государственных закупок (СМР, ПИР, экспертиза) в случае их полного исполнения до конца года и в иных случаях в судебном порядке |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МИИР, МФ, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент  |
| **3. Сервисная экономика** |
| **3.1 Транспорт** |
|  52.  |  Освобождение операторов международных автомобильных перевозок от утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию на период до конца 2020 года для тягачей – от 3 до 7 лет  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года |  МИИР, МЭГПР, МФ, МНЭ  |
|  53.  |  Автоматизация процесса выдачи бланков разрешения для перевозчиков с интеграцией с информационными системами выдачи бланков разрешении иностранных стран  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИИР |
|  54.  |  Отмена 10-кратного размера сбора за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления на 6 месяцев  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИИР |
|  55.  |  Субсидирование железнодорожных перевозчиков, исходя из фактических расходов в пределах предусмотренных планом финансирования в связи с ограничениями перевозок из-за коронавирусной инфекции  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИИР |
|  56.  |  Перенос сроков реализации проекта «I пусковой комплекс модернизации железнодорожного транспортного коридора Достык-Актогай-Мойынты» с 2023 года на 2021 год  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИИР, МФ |
|  57.  |  Минимизация административных барьеров для транзитных перевозок. Отмена таможенного досмотра контейнерных транзитных поездов. В случаях импорта в осуществлении досмотра на станции назначения  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФ, МИИР |
|  58.  | Рассмотрение вопроса выделения дополнительного льготного займа АО »НК «КТЖ» в сумме 20 млрд.тг на приобретение у отечественного производителя пассажирских вагонов в 2020 году |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФ, МИИР |
|  59.  | Продление до конца 2021 года срока действия предельных уровней тарифов на услуги судозахода танкеров, действующих до 31 декабря 2020 года |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИИР, МНЭ |
|  60.  | Предоставление отсрочки для АО «НК «КТЖ» по сроку уплаты НДС за 2,3 кварталы 2020 года до 25 февраля 2021 года без начисления пени и предоставления залогов | информация в Правительство | декабрь 2020 года  | МФ, МНЭ |
| **3.2 Торговля** |
|  61.  | Проработка вопроса разрешений работ торговых рынков и объектов общественного питания при строгом соблюдении санитарно- эпидемиологических требований |  информация в Правительство  |  май 2020 года | МТИ, МЗ, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  62.  | Формирование инфраструктуры национальной товаропроводящей системы  |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МТИ, МСХ, МИИР |
| **3.3 Туризм** |
|  63.  | Выработка порядка возврата средств туристам с возможностью переноса оплаченных туров на более благоприятный период, а также определения порядка возврата средств за ранее приобрет енные авиабилеты на внутренних и внешних направлениях | информация в Правительство | июнь 2020 года | МКС |
|  64.  |  Выработка четких алгоритмов выхода из карантина для всех субъектов туристской отрасли  |  информация в Правительство  | июнь 2020 года | МКС, МЗ |
|  65.  | Рассмотрение возможности возобновления с 1 ноября 2020 года безвизового 72-х часового транзита для граждан КНР и Индии |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИД, МКС, МЗ, МВД, КНБ (по согласованию) |
|  66.  | Рассмотрение возможности возобновления с 1 июля 2020 года режима пребывания иностранных граждан в соответствии с докарантинным периодом, а также определить новый порядок безвизового транзита туристов из зарубежных стран с учетом снижения угроз распространения вирусной инфекции |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МИД, МВД, МКС, МЗ, МИИР |
|  67.  | Принятие законодательных поправок в рамках законопроекта по совершенствованию туристской деятельности в части субсидирования затрат (введение «tax free» и «kids go free») |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МКС, МФ, МНЭ |
| **4. МСБ** |
|  68.  | Включение в ДКБ-2025 нового направления по поддержке микро- и малого предпринимательства Сумма кредита/микрокредита – до 5 млн. тенге на пополнение оборотных средств, до 20 млн. тенге на инвестиционные цели Ставка вознаграждения для конечного Заемщика – не более 6%. Гарантия АО «ФРП «Даму» – до 85% основного долга. Источник финансирования – собственные средства БВУ/МФО |  постановление Правительства  | июль 2020 года | МНЭ, МФ, МСХ, МИИР, МЦРИАП, АО «ФРП «Даму» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  69.  |  Совершенствование нефинансовых мер поддержки в рамках ДКБ-2025 Введение новых форм обучения и тестирования (онлайн) и дополнение модулей программами финансовой грамотности, антикризисного управления бизнеса |  постановление Правительства  | июль 2020 года | МНЭ, МФ, МСХ, МИИР, МЦРИАП, АО «ФРП «Даму» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  70.  | Рассмотрение возможности целевого рефинансирования займов субъектов МСБ в рамках Программы ДКБ-2025 | информация в Правительство | июль 2020 года | МНЭ, АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  71.  | Распространение инструмента гарантирования кредитов АО »ФРП «Даму» на займы, выдаваемые в рамках программы Национального Банка Республики Казахстан по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства |  информация в Правительство  | июль 2020 года | МНЭ, НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АО »НУХ «Байтерек» (по согласованию) АО «ФРП «Даму» |
|  72.  | Предоставление гарантий для субъектов пищевой промышленности институтами развития (АО «ФРП «Даму») в объеме не более 85% основного долга | информация в Правительство | июнь 2020 года | МСХ, МНЭ, МЦРИАП, АО «ФРП «Даму» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) |
|  73.  | Расширение перечня отраслей, которым банки и другие финансовые организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам, включив отрасли торговли, обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, проживания и питания, информации и связи, образования и здравоохранения |  информация в Администрацию Президента | июнь 2020 года  | АРРФР (по согласованию), МНЭ |
|  74.  | Для ИП в СНР отмена ведения бухгалтерского учета и упрощение налогового учета |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФ, МНЭ, МЦРИАП, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  75.  | Возложение обязанности на налоговые органы предварительного декларирования налоговой отчетности и предупреждения о превышении порога постановки на учет по НДС при получении доступа к банковским счетам и применения в СНР кассового метода учета |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФ |
|  76.  | Совершенствование системы управления рисками путем включения критерия цифровизации учета |  информация в Правительство  |  ноябрь 2020 года | МФ, МНЭ, МЦРИАП |
|  77.  | Активное продвижение процедур реабилитации в соответствии с законом «О реабилитации и банкротстве» для поддержки предприятий, испытывающих трудности |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФ, МНЭ |
|  78.  |  Приостановка возбуждения процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года |  МФ, МНЭ, Верховный суд (по согласованию)  |
|  79.  | Предоставление доступа (интеграция) к государственным базам данных негосударственных информационных систем в рамках запуска сервиса «Правительства для бизнеса» |  информация в Правительство  | июнь 2020 года | МЦРИАП, МФ, МЮ, МНЭ, КНБ (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  80.  | Продление срока введения сопроводительных накладных по товарам до 1 октября 2020 года |  информация в Правительство  |  ноябрь 2020 года | МФ |
|  81.  | Создание рынка неработающих активов, а также функционального механизма секьюритизации  | предложения в Администрацию Президента | ноябрь 2020 года |  АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию)  |
|  82.  | Разработка плана вовлечения имущества, имеющегося у АО «Фонд проблемных кредитов», в экономический оборот | информация в Правительство | ноябрь 2020 года | МФ, МНЭ, АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию) |
|  83.  | Развитие альтернативных форм кредитования предприятий в форме факторинга и лизингового финансирования |  предложения в Правительство  | декабрь 2020 года | АРРФР (по согласованию), МНЭ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию)  |
|  84.  | Признание нормативным правовым актом введения режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения данного режима | информация в Правительство  |  июль 2020 года | МЮ, МНЭ, МФ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
| **5. Макроэкономическая стабильность** |
| **6.1 Налогово-бюджетная сфера** |
|  85.  | Рассмотрение вопросов: ­ предоставления возможности переноса срока уплаты до 10 апреля 2021 года 33% от авансовых платежей по КПН, исчисленных за 2 и 3 кварталы 2020 года по предприятиям ГМК без применения административного штрафа, предусмотренного за превышение КПН над авансовыми платежами; ­ освобождения от уплаты до конца 2020 года суммы НДС на импорт запасных частей к самолетам и за нерезидента; ­ освобождения аэропортов от платы за пользование земельными участками и земельного налога до конца 2020 года; ­ освобождения негосударственных СМИ от налогов и обязательных платежей на ФОТ до 1 октября 2020 года; ­ отсрочки до 31 декабря 2020 года сроков предоставления оригиналов сертификатов резидентства, выданных за налоговый период 2019 года, нерезидентами налоговым агентам и, соответственно налоговыми агентами – в налоговые органы, для применения международных Конвенций об избежании двойного налогообложения с предоставлением копии либо в электронной форме; ­ признания легитимными сканов (копий) первичных документов, сформированных в период ЧП, для бухгалтерского и налогового учета с последующим предоставлением оригинала; ­ упрощения и ускорения процесса возврата НДС с увеличением предела автовозврата до 80%; ­ освобождения на 3 года от уплаты НДС по социально- значимым маршрутам автобусных пассажирских перевозок | информация в Правительство |  декабрь 2020 года | МНЭ, МФ |
|  86.  | Применение навигационных пломб и определение национального оператора на конкурсной основе |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МФ |
|  87.  | Проработка дальнейших мер по максимальному вовлечению в экономику и недопущению ухода «в тень» граждан, впервые выплативших единый совокупный платеж для получения социальной выплаты в период режима ЧП |  информация в Правительство  | июнь 2020 года | МТСЗН, МФ, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  88.  | Подготовка нормативных правовых актов по амнистии в связи с легализацией имущества перед всеобщим декларированием |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МФ, МНЭ |
|  89.  | Внесение изменений в законодательство в части ограничения оборота наличных денег для повышения прозрачности операций, проводимых субъектами экономики, и борьбы с отмыванием денег за счет расширения использования безналичных платежей |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ |
|  90.  |  Усиление финансового мониторинга, контроля трансфертного ценообразования с предотвращением вывода капитала и уклонения от уплаты налогов  |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | МФ |
|  91.  |  Усиление аудиторских мероприятий по целевому использованию бюджетных средств, выделенных на антикризисные меры  |  информация в Правительство  |  декабрь 2020 года | СК (по согласованию), МФ |
|  92.  | Принятие Законопроекта по совершенствованию государственных закупок, направленного на: – сокращение закупок из одного источника; – развитие цифровизации государственных закупок, посредством введения нового способа «Электронный магазин»; – снижение коррупционных рисков путем автоматизации процедур выбора поставщика |  проект Закона  |  декабрь 2020 года | МФ |
|  93.  | Сокращение неэффективных расходов квазигосударственного сектора |  информация в Правительство  |  сентябрь 2020 года | МФ, МНЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО »НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  94.  |  Замена банковской гарантии на страховой сертификат при выплате авансов инфраструктурных проектов в рамках договоров государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора  |  информация в Правительство  | май 2020 года | МФ |
|  95.  |  Пересмотр кредитного портфеля компаний квазигосударственного сектора с целью рефинансирования займов в иностранной валюте и удешевления стоимости заимствования  |  информация в Правительство  | сентябрь 2020 года | МНЭ, МФ, АО »ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО »НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  96.  | Обеспечение действия особого порядка государственных закупок, направленного на поддержку отечественных товаропроизводителей, до августа 2020 года |  информация в Правительство  | май 2020 года | МФ, МНЭ |
|  97.  |  Установление изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок на два года  | информация в Правительство | май 2020 года | МИИР, МФ, МТИ |
|  98.  | Выработка предложений по оптимизации налоговых льгот и преференций |  предложения в Правительство  |  декабрь 2020 года | МНЭ, МФ |
|  99.  | Разработка и принятие бюджетного правила, обеспечивающего дисциплину и контрцикличность бюджетных расходов при сохранении гибкости в условиях кризиса |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МНЭ, НБ (по согласованию) МФ |
| **6.2 Денежно-кредитная политика и финансовый сектор** |
|  100.  | Расширенное взаимодействие НБ с органами финансового мониторинга и государственных доходов, в том числе интеграция информационных систем. Анализ экспортно-импортных операций, не имеющих явного экономического смысла (подозрительные операции) | информация в Правительство, Администрацию Президента  |  ежеквартально в течение 2020 года и 1 квартал 2021 года | НБ (по согласованию), МФ |
|  101.  | Усиление мониторинга и контроля работы банков со стрессовыми активами, обеспечение разработки и внедрения банковскими структурами предметных планов по реализации неработающих активов с усилением контроля и оценки ответственного банковского персонала в рамках риск-ориентированного надзора | информация в Правительство | ноябрь 2020 года | АРРФР (по согласованию),  |
|  102.  | Завершение стресс – тестирования БВУ по международным стандартам для определения необходимого объема дополнительного капитала, эффекта на ликвидность:выработка предложений по мерам системного характера в части обеспечения финансовой стабильности; разработка индивидуальных планов мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости банков с учетом результатов стресс-тестирования  |  информация в Администрацию Президента  | май 2020 года, сентябрь 2020 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) |
|  103.  | Выработка дополнительного комплекса временных пруденциальных мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику | информация в Правительство, Администрацию Президента  | июль 2020 года | АРРФР (по согласованию)  |
|  104.  | Принятие мер по обеспечению мониторинга состояния рынка потребительского кредитования, и разработка алгоритма реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы |  информация в Правительство  | октябрь 2020 года | АРРФР (по согласованию) |
|  105.  | Пересмотр подходов к установлению предельного значения и расчету годовой эффективной ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа продукта |  информация в Правительство  | октябрь 2020 года |  АРРФР (по согласованию)  |
|  106.  |  Введение лицензирования микрофинансовой деятельности  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | АРРФР (по согласованию), МНЭ, МЮ, МФ, МТИ, МЦРИАП, МВД |
|  107.  | Усиление контроля за небанковскими кредитными организациями для повышения защиты интересов граждан |  информация в Администрацию Президента | январь 2021 года | АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию) |
|  108.  | Разработка механизма по сокращению спекулятивных операций с национальной валютой | предложения в Администрацию Президента | ноябрь 2020 года | НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ |
| **6. Рынок труда** |
|  109.  | Упрощение механизмов и сокращение сроков регистрации безработных, а также назначение социальной выплаты по потере работы участникам системы социального страхования, в том числе в онлайн формате | приказ Министра труда и социальной защиты населения | июнь 2020 года | МТСЗН, МЦРИАП, АО «ГФСС» (по согласованию) |
|  110.  | Обеспечение эффективной реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, ориентированной на создание рабочих мест, в том числе постоянных, а также создание долгосрочных экономических активов и объектов, способствующих повышению качества жизни населения (школы, больницы, объекты ЖКХ, инженерно-транспортной инфраструктуры и др.) |  информация в Правительство  | ежеквартально, 2020 год  | МТСЗН, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  111.  | Повышение эффективности и адресности социальных выплат |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МТСЗН, МНЭ, МФ |
|  112.  | Развитие общенациональной онлайн-платформы обучения и сертификации квалификации с учетом новых подходов к развитию в условиях новой экономической реальности |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МТСЗН |
|  113.  | Поэтапный перевод активных мер содействия занятости, реализуемых в рамках государственной программы «Еңбек» в онлайн-формат | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МТСЗН, МЦРИАП |
|  114.  | Разработка мер по замещению иностранных работников (трудовых иммигрантов, привлекаемых физическими лицами) казахстанскими кадрами c учетом ситуации на рынке труда | информация в Правительство | июль 2020 года | МТСЗН, МВД |
|  115.  | Разработка нового Генерального соглашения, направленного на решение задач защиты трудовых прав работников с учетом новых условий на рынке труда |  проект Генерального соглашения  |  декабрь 2020 года |  МТСЗН, республиканские объединения работодателей и работников |
|  116.  | Внесение предложений по пересмотру механизмов организации субсидируемых рабочих мест (молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы) для снижения нагрузки на работодателей и обеспечения продолжительной занятости, а также занятости лиц, временно необеспеченных работой c учетом ситуации на рынке труда | предложения в Правительство | июль 2020 года | МТСЗН, МФ |
|  117.  | Внесение предложений по дополнительным мерам социальной защиты населения с учетом социально-экономической ситуации в стране  | предложения в Правительство |  июль 2020 года | МТСЗН |
| **7. Цифровизация экономики** |
|  118.  |  Интеграция информационных систем через проект Smart Bridge и управление большими данными через проект Smart Data Ukimet  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЦРИАП |
|  119.  | Рассмотрение возможности создания специализированной криптобиржи на площадке МФЦА без обращения необеспеченных цифровых активов (криптовалют) на территории Республики Казахстан |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФЦА (по согласованию), МЦРИАП, НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) |
|  120.  | Реализация мер по признанию и регулированию «майнинга» в качестве предпринимательской деятельности, проработка вопроса создания майнингового хаба |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЦРИАП, МНЭ, МФ |
|  121.  | Исключение бумажного документооборота в работе государственных органов, и дальнейшая автоматизация оказания государственных услуг |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЦРИАП, МКС, заинтересованные госорганы |
|  122.  |  Стимулирование развития рынка электронной коммерции  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МТИ, МЦРИАП |
|  123.  | Выработка мер по внедрению и расширению небанковских безналичных инструментов для снижения уровня наличного оборота, в том числе для осуществления социальных выплат и иных мер поддержки населения |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | НБ (по согласованию), МТСЗН, МЦРИАП, МФ, |
|  124.  | Строительство волоконно-оптических линий связи (ГЧП ШПД ВОЛС) и реализация проекта обеспечения СНП3G и/или 4G |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЦРИАП |
|  125.  | Пересмотр концепции «электронного правительства», полный перевод в режим онлайн операции по получению консультаций, справок и подачи заявления, достижение полного оцифровывания всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки  |  информация в Правительство  |  июнь 2020 года | МЦРИАП, АДГС |
| **8. Социальная сфера** |
| **8.1 Образование** |
|  126.  | Повышение IT – компетенций педагогов организаций образования |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МОН, МЦРИАП, МИО, ректоры вузов |
|  127.  |  Реализация и внедрение технологии смешанного обучения «blended learning»  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МОН |
|  128.  | Поэтапный перевод учебников и методических пособий в цифровой формат |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МОН, МЦРИАП |
|  129.  | Выработка механизмов и методик обучения детей и студентов в удаленном режиме с применением современных дистанционных технологий. Завершение реальной цифровизации всех учебных заведений страны |  информация в Правительство  |  июль 2020 года  | МОН, МЦРИАП, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент |
|  130.  | Усиление требований к цифровым компетенциям педагогов и организация соответствующих курсов повышения квалификации педагогов | информация в Правительство | июль 2020 года | МОН, МЦРИАП |
|  131.  | Модернизация цифровых образовательных ресурсов, повышение эффективности их использования в образовательном процессе, создание в открытом доступе видеотеки качественных интерактивных уроков | информация в Правительство | август 2020 года | МОН |
|  132.  | Проработка вопроса по созданию образовательного телеканала «Білім» | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МОН, МИОР, МФ, МНЭ |
|  133.  | Внесение предложений по вопросу предоставления льготного кредитования через банки второго уровня на образовательные кредиты | предложения в Правительство | август 2020 года | МОН, МФ, МНЭ |
|  134.  | Проработка вопроса о выделении дополнительных грантов на получение высшего образования с учетом потребностей рынка труда | информация в Правительство | ноябрь 2020 года | МОН, МФ, МНЭ |
|  135.  | Обеспечение увеличения государственного образовательного заказа из местных бюджетов на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием | решения маслихатов | май-июнь 2020 года | акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент |
|  136.  | Внесение предложений по увеличению размера государственного заказа в частные школы, а также по увеличению возмещения инвестиционных затрат на реконструкцию и строительство школ | предложения в Правительство | сентябрь 2020 года | МОН, МФ, МНЭ |
|  137.  | Внесение изменений в Правила и методику подушевого финансирования для повышения привлекательности строительства частных школ | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МОН |
|  138.  | Подготовка предложений по увеличению размера государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях, а также размера возмещения инвестиционных затрат на реконструкцию строительство общежитий | предложения в Правительство | сентябрь 2020 года | МОН, МФ, МНЭ |
|  139.  | Проработка вопросов обеспечения учащихся компьютерной техникой через лизинговый механизм | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МОН, МЦРИАП |
|  140.  | Проработка вопроса выделения средств на ПСД и строительство биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области (по механизму строительства инфекционных больниц)  |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МОН, МФ |
| **8.2 Здравоохранение** |
|  141.  | Укрепление кадрового потенциала и заработной платы специалистов санитарно-эпидемиологической службы | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МЗ, МФ |
|  142.  | Усиление национальной санитарно-эпидемиологической службы с укреплением материально-технического оснащения организаций |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЗ, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  143.  | Реализация НТП по исследованию распространенности антител к КВИ, генотипирования вируса и проведение исследования генетических факторов восприимчивости КВИ и др. |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЗ |
|  144.  | Подготовка и персональное распределение выпускников колледжа (66), бакалавриата (120), магистратуры (100), врачей инфекционистов (56), анестезиологов и реаниматологов (100) в рамках профилактики и борьбы с распространением КВИ | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МЗ, МОН |
|  145.  | Повышение квалификации специалистов: эпидемиологов, санитарных врачей, вирусологов, лаборантов и др. специальностей на базе Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева МЗ РК, а также медицинских ВУЗов | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МЗ, МОН |
|  146.  | Выработка подходов к инфекционной безопасности населения, внедрению телемедицины и удаленной диагностики, усиление национальной санитарно-эпидемиологической службы |  информация в Правительство  | август 2020 года | МЗ |
|  147.  | Формирование Совета по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов |  информация в Правительство  | май 2020 года | МЗ, МОН |
|  148.  | Выработка подходов по переводу на дистанционный формат медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических организациях |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МЗ, акимы городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  149.  | Внесение предложений по пересмотру тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом изменения курса национальной валюты | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МЗ |
|  150.  | Пересмотр процедур формирования предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом изменения курса национальной валюты | информация в Правительство |  июль 2020 года | МЗ, МФ, МНЭ, МТИ |
|  151.  | Подготовка предложений по совершенствованию системы обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями | информация в Правительство | июнь 2020 года | МЗ, МНЭ |
|  152.  | Разработка комплексного плана по развитию отечественной фармацевтической и медицинской промышленности | информация в Правительство |  июль 2020 года |  МЗ, МИИР, АО «Банк Развития Казахстана» (по согласованию) |
|  153.  | Пересмотр действующих процедур по государственной регистрации, закупу, патентной защите, формированию списков и заключению долгосрочных договоров в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для улучшения доступа лекарственных средств и медицинских изделий на рынок Республики Казахстан | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МЗ, МЮ |
|  154.  | Внесение предложений по обеспечению закупа и формирование в 17 регионах государственного материального резерва СИЗ, тестов, медицинского оборудования и лекарственных средств с учетом прогноза повторного пика пандемии коронавирусной инфекции | предложения в Правительство | 2020 год | МЗ, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  155.  | Разработка подходов к цифровизации санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан | информация в Правительство | декабрь 2020 года | МЗ |
|  156.  |  Внесение изменений в действующее законодательство в части доступности и обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе ускоренной разработки и вывода на рынок отечественных лекарственных средств и медицинских изделий для борьбы с пандемией (в том числе тепловизоры, СИЗы)  | информация в Правительство | декабрь 2020 год | МЗ, МНЭ |
|  157.  | Обеспечение тепловизорами мест массового посещения населения (организации образования, здравоохранения, авто и железнодорожные вокзалы, аэропорты и др.) |  информация в Правительство  | 2020 год | акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, МЗ, МФ  |
| **9. Региональное развитие** |
|  158.  | Модернизация инфраструктуры не менее 200 опорных и спутниковых сельских населенных пунктов в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» |  информация в МНЭ  | декабрь 2020 года | Акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
|  159.  | Развитие инфраструктуры в рамках обеспечения управляемой урбанизации: – окраин крупных городов – моно- и малых городов |  информация в МНЭ | декабрь 2020 года | Акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |
| **10. Стратегическое планирование** |
|  160.  | Разработка Стратегического плана развития до 2025 года в новой редакции с учетом институциональных и структурных реформ, направленного в том числе на:  трансформацию структуры экономики с определением роли каждого из ее главных секторов (промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного);  пересмотр подходов к индустриализации с учетом реальных возможностей на экспортном и внутреннем рынках; преобразование системы государственного управления  | проект Указа Президента | июль 2020 года | МНЭ, ЦАМСЭР заинтересованные госорганы |
|  161.  |  Пересмотр ключевых национальных индикаторов в Стратегической карте для формирования новой архитектуры и единого сквозного целеполагания программных документов второго и третьего уровней  |  приказ Министра национальной экономики  | октябрь 2020 года | МНЭ, заинтересованные госорганы |
|  162.  | Развитие информационной системы бюджетного планирования |  информация в Правительство  | декабрь 2020 года | МФ, заинтересованные госорганы |
|  163.  | Подготовка пакета предложений по преобразованию системы государственного управления с учетом полученного опыта работы в условиях ЧП, предусматривающего в том числе:  сохранение дистанционного формата проведения совещаний, возможности дистанционной работы и внедрение гибкого графика для государственных служащих;  согласование проектов документов только в электронном формате и поэтапный переход на безбумажный документооборот, интеграцию информационных систем государственных органов и полноценную цифровизацию государственных услуг;  оптимизацию функций и бизнес-процессов в государственных органах, а также упрощение процедур и сокращение количества согласований при принятии решений, переход на выработку решений и мониторинг их исполнения с помощью современных управленческих практик и технологий  |  предложения в Администрацию Президента  |  июль 2020 года  | МНЭ, АДГС, МЦРИАП, заинтересованные госорганы |
|  164.  | Внесение предложений по реформе государственных институтов развития, в том числе по вопросам дублирования функций, дальнейшей приватизации, полноценного и упрощенного доступа отечественных предпринимателей к закупкам квазигоссектора | предложения в Правительство  | сентябрь 2020 года | МНЭ, МФ, МЮ, НПП «Атамекен» (по согласованию)  |

**Примечание: расшифровка аббревиатура**

ПКО – предварительный квалификационный отбор

СНП – сельский населенный пункт

АО «НК «Продкорпорация» – акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

СНР – специальные налоговые режимы

НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

МФЦА – Международный финансовый центр «Астана»

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

КоАП – Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

СЗПТ – социально-значимые продовольственные товары

ЦАМСЭР – Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан

СМИ – средства массовой информации

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

АО «НУХ «Байтерек – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

ДКБ-2025 – Государственная программа «Дорожная Карта Бизнеса 2025»

НТП – научно-техническая программа

АО «ФРП «Даму» – акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

БВУ – банки второго уровня

СК – Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ФОТ – фонд оплаты труда

ПИР – проектно-изыскательские работы

ИП – индивидуальный предприниматель

Верховный суд – Верховный суд Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

ВУЗ – высшее учебное заведение

ПСД – проектно-сметная документация

АО «НИХ «Зерде» – Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

 АО «НК «Kazakh Invest» – Акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Invest»

АО «ЭСК «KazakhExport»« – Акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

КВИ – коронавирусная инфекция

ШПД – широкополосный доступ

КПН – корпоративный подоходный налог

АО «НУХ «КазАгро» – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

АО «БРК-Лизинг» – Акионерное общество «БРК-Лизинг»

АО «БРК» – Акционерное общество «Банк развития Казахстана»

НДС – налог на добавленную стоимость

СМР – строительно-монтажные работы

АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстантемір жолы»

ЖССБК – акционерное общество «Жилстройсбербанк Казахстана»

КНР – Китайская Народная Республика

ГЧП – Государственно-частное партнерство

АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

ГЧП – государственно-частное партнерство

МФО – международные финансовые организаций

ЧП – чрезвычайное положение

ТиПО – техническое и профессиональное образование

ГМК – горно-металлургический комбинат

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

 НАО «НАНОЦ» – некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр»

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МФО – международные финансовые организации

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

кв.м – квадратный метр

МСБ – малый и средний бизнес

МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан